## 1. PREFACTIBILIDAD
PREFACTIBILIDAD DE OBRA – PROYECTO RESIDENCIAL
CERROS DE SUBA ¦ Bogotá D.C. ¦ Elaborado: Junio 2026 ¦ Cifras expresadas en COP y USD (TRM: $4,200)
Norma NIF A-1 / NIC 11 Colombia ¦ Marco Conceptual CTCP ¦ Decreto 2420 de 2015
PARÁMETROS Y SUPUESTOS DEL MODELO
TRM (COP/USD) – Ref. Jun-2026 |  |  |  | 4200
Tasa de Descuento (WACC estimado) |  |  |  | 12%
Inflación proyectada anual (IPC) |  |  |  | 6.5%
Horizonte de proyección |  |  |  | 24 meses
Impuesto de Renta (tarifa 2026) |  |  |  | 35%
Número de unidades vendibles |  |  |  | 92
Parqueaderos con depósito |  |  |  | 110
Terrazas |  |  |  | 18
Área total construida (m²) |  |  |  | 23890.34
Área total vendible (m²) |  |  |  | 21919.6
Área promedio por vivienda (m²) |  |  |  | 238.257
Precio m² apartamento (COP) |  |  |  | 10000000
Precio parqueadero con depósito (COP) |  |  |  | 60000000
Precio terraza unitario (COP) |  |  |  | 4000000
Factor ajuste construcción 2026 (−10%) |  |  |  | -10%
1 | 1. VENTAS ESTIMADAS
1 | 1.1 | Venta de apartamentos (92 unidades × 238.257 m² × $10,000,000/m²) | 97.05% | 219196440000 | 9175107.5958 | 10000020.0734 | 52189628.5714
1 | 1.2 | Venta de parqueaderos con depósito (110 unid. × $60,000,000) | 2.922% | 6600000000 | 276262.2884 | 301100.385 | 1571428.5714
1 | 1.3 | Venta de terrazas (18 unidades × $4,000,000) | 0.03188% | 72000000 | 3013.7704 | 3284.7315 | 17142.8571
TOTAL VENTAS PRESUPUESTADAS |  |  | 100% | 225868440000 | 9454383.6546 | 10304405.1899 | 53778200
2 | 2. COSTOS DE CONSTRUCCIÓN DIRECTOS (aplicado −10% ajuste 2026)
2 | 2.1 | Obra gris, estructura e instalaciones [orig: $12.542B → −10%] | 4.998% | 11288185650 | 472500 | 514981.3706 | 2687663.25
2 | 2.2 | Acabados [orig: $8.242B → −10%] | 3.284% | 7417950570 | 310500 | 338416.3292 | 1766178.7071
2 | 2.3 | Equipamiento [orig: $0.680B → −10%] | 0.271% | 612000000 | 25617.0486 | 27920.2175 | 145714.2857
2 | 2.4 | Vías vehiculares [orig: $2.630B → −10%] | 1.048% | 2366733600 | 99066.5516 | 107973.3937 | 563508
2 | 2.5 | Vías peatonales [orig: $0.238B → −10%] | 0.09475% | 214019883 | 8958.4277 | 9763.859 | 50957.115
2 | 2.6 | Parques [orig: $3.016B → −10%] | 1.202% | 2714770800 | 113634.6657 | 123851.2929 | 646374
2 | 2.7 | Servicios comunales [orig: $4.249B → −10%] | 1.693% | 3824472600 | 160084.4777 | 174477.2989 | 910588.7143
2 | 2.8 | Semisótanos / Parqueaderos [orig: $3.001B → −10%] | 1.196% | 2700945000 | 113055.9465 | 123220.5423 | 643082.1429
2 | 2.9 | Redes suministro agua [orig: $0.180B → −10%] | 0.07172% | 162000000 | 6780.9834 | 7390.6458 | 38571.4286
2 | 2.10 | Redes alcantarillado [orig: $0.138B → −10%] | 0.05479% | 123750000 | 5179.9179 | 5645.6322 | 29464.2857
2 | 2.11 | Redes de gas [orig: $0.193B → −10%] | 0.0767% | 173250000 | 7251.8851 | 7903.8851 | 41250
2 | 2.12 | Redes eléctricas [orig: $0.060B → −10%] | 0.02391% | 54000000 | 2260.3278 | 2463.5486 | 12857.1429
2 | 2.13 | Telefonía [orig: $0.033B → −10%] | 0.01315% | 29700000 | 1243.1803 | 1354.9517 | 7071.4286
Subtotal costos directos de construcción |  |  |  | 31681778103 | 1326133.4122 | 1445362.9675 | 7543280.5007
2 | 2.14 | Honorarios administración de construcción (7% s/CD ajustado) | 0.9819% | 2217724467.21 | 92829.3389 | 101175.4077 | 528029.6351
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN |  |  | 15.01% | 33899502570.21 | 1418962.7511 | 1546538.3753 | 8071310.1358
3 | 3. COSTOS DE CONSTRUCCIÓN INDIRECTOS (aplicado −10% ajuste 2026)
3 | 3.1 | Licencias de construcción y urbanismo | 0.4803% | 1084784081.4 | 45406.808 | 49489.228 | 258281.9241
3 | 3.2 | Pólizas y seguros | 0.04503% | 101699051.4 | 4256.911 | 4639.6399 | 24214.0599
3 | 3.3 | Derechos de conexión y servicios | 0.03752% | 84748756.5 | 3547.4069 | 3866.3459 | 20178.2754
3 | 3.4 | Levantamiento topográfico | 0.01195% | 27000000 | 1130.1639 | 1231.7743 | 6428.5714
3 | 3.5 | Estudio de suelos | 0.06375% | 144000000 | 6027.5408 | 6569.4629 | 34285.7143
3 | 3.6 | Diseño arquitectónico | 0.4735% | 1069477243.2 | 44766.0956 | 48790.9106 | 254637.4389
3 | 3.7 | Diseño urbano | 0.6894% | 1557077025.6 | 65176.0094 | 71035.8321 | 370732.6251
3 | 3.8 | Diseño estructural | 0.07969% | 180000000 | 7534.426 | 8211.8287 | 42857.1429
3 | 3.9 | Diseño hidráulico y sanitario | 0.04383% | 99000000 | 4143.9343 | 4516.5058 | 23571.4286
3 | 3.10 | Diseño calefacción / ventilación mecánica | 0.03387% | 76500000 | 3202.1311 | 3490.0272 | 18214.2857
3 | 3.11 | Diseño de seguridad | 0.05379% | 121500000 | 5085.7376 | 5542.9844 | 28928.5714
3 | 3.12 | Presupuesto y programación | 0.01195% | 27000000 | 1130.1639 | 1231.7743 | 6428.5714
3 | 3.13 | Honorarios de interventoría de construcción | 0.3752% | 847487564.1 | 35474.0688 | 38663.4594 | 201782.7534
3 | 3.14 | Reglamento PH y avalúos | 0.03985% | 90000000 | 3767.213 | 4105.9143 | 21428.5714
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN |  |  | 2.44% | 5510273722.2 | 230648.6104 | 251385.6878 | 1311969.9339
4 | 4. COSTOS FIDUCIARIOS, ADMINISTRATIVOS Y OTROS (sin descuento)
4 | 4.1 | Fiducia previa | 0.01404% | 31714465 | 1327.5016 | 1446.8542 | 7551.0631
4 | 4.2 | Manejo fiduciario | 0.1705% | 385092000 | 16119.1511 | 17568.3863 | 91688.5714
4 | 4.3 | Asesoría jurídica | 0.02436% | 55013145 | 2302.736 | 2509.7696 | 13098.3679
4 | 4.4 | Asesoría tributaria | 0.02436% | 55013145 | 2302.736 | 2509.7696 | 13098.3679
4 | 4.5 | Asesoría contable | 0.03653% | 82519718 | 3454.104 | 3764.6544 | 19647.5519
4 | 4.6 | Gastos bancarios | 0.1624% | 366754304 | 15351.5732 | 16731.7973 | 87322.4533
4 | 4.7 | Gastos administrativos | 0.4871% | 1100262912 | 46054.7197 | 50195.3919 | 261967.36
4 | 4.8 | Administración antes de entrega | 0.4871% | 1100262912 | 46054.7197 | 50195.3919 | 261967.36
4 | 4.9 | Gastos de escrituración | 0.2436% | 550131456 | 23027.3598 | 25097.6959 | 130983.68
4 | 4.10 | Impuesto predial | 0.2218% | 501000000 | 20970.8192 | 22856.2565 | 119285.7143
TOTAL FIDUCIARIOS, ADMIN. Y OTROS |  |  | 1.872% | 4227764057 | 176965.4202 | 192875.9675 | 1006610.4898
5 | 5. COSTOS FINANCIEROS
5 | 5.1 | Monto de crédito constructor estimado | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 5.2 | Intereses del crédito constructor | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL COSTOS FINANCIEROS |  |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 6. HONORARIOS, VENTAS Y PUBLICIDAD (sin descuento)
6 | 6.1 | Honorarios de estructuración (2.5% s/V) | 2.5% | 5646711000 | 236359.5914 | 257610.1297 | 1344455
6 | 6.2 | Honorarios de gerencia (2.5% s/V) | 2.5% | 5646711000 | 236359.5914 | 257610.1297 | 1344455
6 | 6.3 | Comisión de ventas (3.0% s/V) | 3% | 6776053200 | 283631.5096 | 309132.1557 | 1613346
6 | 6.4 | Publicidad y sala de ventas (2.0% s/V) | 2% | 4517368800 | 189087.6731 | 206088.1038 | 1075564
TOTAL HONORARIOS, VENTAS Y PUBLICIDAD |  |  | 10% | 22586844000 | 945438.3655 | 1030440.519 | 5377820
7 | 7. COSTOS DEL TERRENO (sin descuento)
7 | 7.1 | Costo del lote (25% sobre ventas totales) | 25% | 56467110000 | 2363595.9137 | 2576101.2975 | 13444550
TOTAL COSTO DEL TERRENO |  |  | 25% | 56467110000 | 2363595.9137 | 2576101.2975 | 13444550
RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO
1 | VENTAS ESTIMADAS |  | 100% | 225868440000 | 9454383.6546 | 10304405.1899 | 53778200
2 | Costos de construcción directos (−10%) |  | 15.01% | 33899502570.21 | 1418962.7511 | 1546538.3753 | 8071310.1358
3 | Costos de construcción indirectos (−10%) |  | 2.44% | 5510273722.2 | 230648.6104 | 251385.6878 | 1311969.9339
4 | Costos fiduciarios, admin. y otros |  | 1.872% | 4227764057 | 176965.4202 | 192875.9675 | 1006610.4898
5 | Costos financieros |  | 0% | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Honorarios, ventas y publicidad |  | 10% | 22586844000 | 945438.3655 | 1030440.519 | 5377820
7 | Costo del terreno (25%) |  | 25% | 56467110000 | 2363595.9137 | 2576101.2975 | 13444550
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO |  |  | 54.32% | 122691494349.41 | 5135611.0608 | 5597341.847 | 29212260.5594
UTILIDAD BRUTA ANTES DE IMPUESTOS |  |  | 45.68% | 103176945650.59 | 4318772.5939 | 4707063.3429 | 24565939.4406

## 2. IMPUESTOS Y DEDUCCIONES
IMPUESTOS, DEDUCCIONES Y ANÁLISIS DE VENTAS – NORMA NIF COLOMBIA
Proyecto: Cerros de Suba – Bogotá ¦ Cifras en COP y USD (TRM $4,200) ¦ Junio 2026
A. DESGLOSE DE INGRESOS POR VENTAS (NIC 18 / NIIF 15)
CONCEPTO | UNIDADES | VALOR UNIT. COP | TOTAL COP | TOTAL USD | % s/Ventas | BASE GRAVABLE ICA
Apartamentos (92 unidades × 238.257 m² × $10,000,000/m²) | 92 | 2382570000 | 219196440000 | 52189628.5714 | 97.05% | 219196440000
Terrazas (18 unidades × $4,000,000) | 18 | 4000000 | 72000000 | 17142.8571 | 0.03188% | 72000000
Parqueaderos con depósito (110 unidades × $60,000,000) | 110 | 60000000 | 6600000000 | 1571428.5714 | 2.922% | 6600000000
TOTAL INGRESOS BRUTOS | 220 |  | 225868440000 | 53778200 | 100% | 225868440000
B. IMPUESTO DE RENTA E IMPUESTO DIFERIDO (NIC 12 / Arts. 240, 107 ET)
Utilidad bruta antes de impuestos (NIF) |  | 103176945650.59 | 24565939.4406 | 45.68%
Impuesto de Renta (35% sobre utilidad bruta) | 35% | 36111930977.7065 | 8598078.8042 | 15.99% | Art. 240 ET – Ley 2010/2019
Retención en la Fuente s/ventas (1%) | 1% | 2258684400 | 537782 | 1.00% | Art. 401 ET
RTI / Reteica (0.33% s/ingresos) | 0.33% | 745365852 | 177468.06 | 0.33% | Acuerdo 65/2002 Bogotá
ICA – Industria y Comercio (0.33% s/ingresos) | 0.33% | 745365852 | 177468.06 | 0.33% | Ley 14/1983
TOTAL CARGA TRIBUTARIA |  | 39861347081.7065 | 9490796.9242 | 17.65%
UTILIDAD NETA DEL PROYECTO |  | 63315598568.8835 | 15075142.5164 | 28.03% | Margen neto: 28.03%

## 3. RESUMEN EJECUTIVO
CERROS DE SUBA – RESUMEN EJECUTIVO
Prefactibilidad Junio 2026 ¦ TRM $4,200 COP/USD ¦ NIF Colombia
INGRESOS
Total ventas presupuestadas | $225,868,440,000 | USD 53,778,200
Precio promedio por apartamento | $2,382,570,000 | USD 567,279
Precio m² apartamento | $10,000,000/m² | USD 2,381/m²
COSTOS
Construcción directa (−10% ajuste 2026) | $33,899,502,570 | 15.0% ventas
Construcción indirecta (−10% ajuste 2026) | $5,510,273,722 | 2.4% ventas
Fiduciarios y administrativos | $4,227,764,057 | 1.9% ventas
Honorarios, ventas y publicidad | $22,586,844,000 | 10.0% ventas
Terreno (25% ventas) | $56,467,110,000 | 25.0% ventas
TOTAL COSTOS | $122,691,494,349 | 54.3% ventas
RESULTADO
Utilidad bruta antes impuestos | $103,176,945,651 | Margen: 45.7%
Total carga tributaria | $39,861,347,082 | 17.6% ventas
UTILIDAD NETA DEL PROYECTO | $63,315,598,569 | Margen neto: 28.03%
Utilidad neta (USD) | USD 15,075,143 | TRM $4,200
INDICADORES
ROI del Proyecto | 51.61% | Retorno sobre inversión total
Punto de equilibrio | 54.3% ventas | Costos / Ventas
Unidades de vivienda | 92 apartamentos
Parqueaderos con depósito | 110 unidades
Terrazas | 18 unidades
Área construida total | 23,890.34 m²
Área vendible total | 21,919.60 m²
Relación vendible/construida | 91.75% | 91.75%